珠海市金湾区社会科学界联合会文件

珠金社联通〔2018〕4号

金湾区社会科学普及活动项目工作指引

（试行）

为切实提高我区社会科学普及（以下简称“社科普及”）活动的质量和水平，加强对社科普及活动的管理，令社科普及工作更富有成效、更具影响力，参照《珠海市社会科学普及活动评估办法》要求，结合我区实际，金湾区社会科学界联合会（以下简称“区社科联”）特制定本指引。

一、社会科学普及活动项目的基本界定

本指引所称的社科普及活动项目，是指我区各级各类社科团体、人文社科普及基地等单位，围绕全区社科普及工作总体安排或提升公众人文社科素养的需要而策划、组织，并经区社科联许可的各类社科普及主题活动。

区社科联负责社科普及活动项目的指导、监督、日常管理和评估工作。社科普及活动的承办单位负责本单位所承担的社科普及活动在实施过程中的具体管理工作。

二、社会科学普及活动项目的内容限定

本指引所称社科普及活动项目支持范围是:

（一）围绕提升我区人文社会科学素养而组织、策划、开展的社科普及主题活动，如展览、竞赛、培训、讲座、表演、游戏、咨询等；

（二）体现本地区、本单位特色的社会科学普及系列活动；

（三）依托已有品牌平台（如金湾区社科普及月、金湾社科普及基层行、金湾社科之窗等），组织开展的社会科学普及系列活动。

三、社会科学普及活动项目的申报要求

申报单位应当具备并符合下列三个条件之一：

（一）金湾区范围内具有独立法人资格的机关、事业单位、社会组织、社科类社团等；

（二）区社科联认定的金湾区人文社会科学普及基地；

（三）其他承担社会公益性科普活动的组织或者机构。

凡具备本办法所规定条件的有关单位均可申报社科普及活动，申报者需按照区社科联当年度印发的活动征集通知要求组织申报，填写《金湾区社会科学普及活动项目申报表》（附件1），经申报单位以及其业务主管部门同意并盖章后，报区社科联受理。

申报工作结束后，区社科联对《金湾区社会科学普及活动项目申报表》进行汇总审核，组织社科专家根据申请项目的重要性、创新性、社会效益、引领性等因素进行评审，选出优秀项目列入当年金湾区社科普及活动计划，并视情给予经费资助。

四、社会科学普及活动项目的实施

（一）项目承办单位应当在区社科联公布全年活动计划后20个工作日内与区社科联签订《金湾区社会科学普及活动项目任务书》（以下简称“任务书”，附件2）；逾期不签订任务书的，视为自动弃权。

（二）社科普及活动项目实行项目负责人责任制。项目承办单位应当按照任务书要求，督促、指导活动项目的组织实施，并跟踪了解、监督检查项目实施情况。

（三）社科普及活动实施过程中的出版物或宣传资料等均须视情标注“金湾社科普及基层行活动”或“金湾区社科普及月活动”等字样。

（四）有下列情形之一的，项目承办单位可提出项目变更申请，报区社科联核准后执行。

1.项目主要内容调整变化较大的；

2.项目负责人、项目组成员或项目合作单位发生变更的；

3.确因特殊情况无法如期完成的。

对任务书作调整变更时，项目承办单位须与区社科联签订补充任务书。

五、社会科学普及活动项目的验收评估

社科普及活动项目评估将采取评分制，满分100分，由群众满意度调查得分、现场巡检得分、活动材料反馈得分三项综合得出，各项所占权重分别为：群众满意度调查占40%，巡检员现场评估占20%，材料反馈情况占40%（见附件3）。综合评分85分（含）以上为优秀，60分（含）—84分为合格，60分以下为不合格。

- 群众满意度调查（附件4）。每场活动随机发放15-20份群众满意度调查问卷，每张问卷的满分为100分，群众满意度调查得分为全部回收问卷的平均分。

- 现场巡检评估（附件5）。由区社科联派出人员到现场进行检查，通过现场观察参与人数、工作人员工作表现、活动效果、现场群众随机访谈等，综合评估活动成效。巡检员现场评估得分满分100分，包含参与人数（20分）、活动概况（20分）、随机访谈（30分）、活动效果（30分）。

- 材料反馈评估（附件6）。项目完成后，承办单位应及时提交《金湾区社科普及活动项目结项报告》（附件7）、活动现场照片或影像资料、媒体宣传报道资料、受众反馈意见及其他相关资料等。评估满分为100分，包含材料上报及时性（20分）、完整性（20分）、宣传报道（30分）、图片影像资料（30分）。

（四）评估结果使用。评估结果为合格以上者，方可获得一定比例的经费资助。其中，获评优秀者，可在原定资助标准上增加10%作为奖励。单项活动不合格者不资助经费。一个单位承办多项活动，总合格率低于60%，暂停下一年度社科普及活动参与资格。

六、社会科学普及活动项目的经费管理

社科普及活动项目经费主要来源：一是区社科联部门财政预算“社会科学普及活动”经费项目，具体额度以区财政局最终划拨额度为准。二是从全区文化建设发展资金中按照单个项目进行申请。资金管理和使用按照财政资金使用规定执行。

七、本指引自印发之日起执行，由金湾区社会科学界联合会负责具体解释。

附件：1.《金湾区社会科学普及活动项目申报表》

- 《金湾区社会科学普及活动项目任务书》

- 《金湾区社科普及活动效果评估总表》

- 《金湾区社科普及活动群众满意度调查表》

- 《金湾区社科普及活动现场巡检评估表》

- 《金湾区社科普及活动材料上报反馈评分表》

- 《金湾区社会科学普及活动项目结项报告》

珠海市金湾区社会科学界联合会

2018年3月19日