珠海市第十三届社会科学普及月活动方案

为贯彻落实《广东省社会科学普及条例》和《珠海市社会科学普及规划纲要（2017-2026）》，推动珠海社会科学普及工作的深入开展，市委宣传部、市社科联将联合主办“珠海市第十三届社会科学普及月”活动，为此拟订如下方案。

一、指导思想

以中国特色社会主义理论为指导，深入贯彻落实党的十八大以及十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，发挥全市社科界人才和智力优势，宣讲社科理论，传播中华文明，普及社科知识，形成发展共识，通过举办“社科普及月”活动，进一步提升全体市民人文社科素质，积极助推珠海经济社会全面发展。

二、活动主题

实施创新开放战略 共建粤港澳大湾区

- 活动时间

2017年5月3日至31日

四、举办单位

主办：中共珠海市委宣传部、珠海市社会科学界联合会

承办：各高校及高校社科联；各区委宣传部及区社科联；各经济功能区党群工作部（党政办）；市各社科类社团、各社科研究基地；市、区具备政府购买服务资质的相关社会组织；文化馆（站）、图书馆、博物馆、纪念馆等人文社科普及基地；承担《珠海市社科普及规划纲要（2017-2026）》分解任务的市、区相关职能部门。

五、活动内容

共七大板块， 约52项活动。

（一）开幕式及首场学术讲座

开幕式：2017年5月3日上午10:00至10:30在市图书馆大厅举办。

首场学术讲座：2017年5月3日上午10:30至11:30在市图书馆报告厅举办；市社科联党组书记、主席蔡新华作《儒家思想与君子之道》专题讲座。

- 社科普及系列展览

由相关社团、基地等举办系列展览和各区巡回展。展题选项：“一带一路赏石文化交流精品展”、“明媚江南盛世华章缂丝艺术展”、“千年·书画装裱迹艺----珠海书画装裱研究会装裱技艺科普展”、“汉服艺术展”、“珠海风物系列展”（待定）、“延安精神与筑梦之路大型图片展”、“茶文化主题展”、“钟表文化展”、“珠海妈祖庙的分布与价值图片展”等。具体计划如下：

1、“一带一路”赏石文化交流精品展。由珠海市博雅赏石文化交流中心承办。举办时间：5月5日至11日； 举办地点：市博物馆。

2、明媚江南盛世华章缂丝艺术展。由市东方文化研究会承办。举办时间：5月12日至18日；举办地点：市博物馆。

3、千年·书画装裱迹艺----珠海书画装裱研究会装裱技艺科普展。由珠海市书画装裱研究会承办。举办时间：5月19日至25日；举办地点：市博物馆。

4、汉服艺术展（主题词待定）。由珠海市汉服文化研究会承办；举办时间：5月3日至31日；举办地点：南屏镇北山村杨氏大宗祠。

5、珠海风物系列展（待定）。由珠海市收藏家协会承办；举办时间：5月26日至31日；举办地点：市博物馆。

6、延安精神与筑梦之路大型图片展。由珠海延安精神研究会承办。举办时间：5月5日至31日；举办地点：汉东博物馆。

7、茶文化主题展（ 主题词待定）。由珠海茶文化研究会承办。举办时间：5月11日至18日；举办地点：市博物馆。

8、钟表文化展（主题词待定）。由珠海钟表文化研究基地承办。举办时间：5月3日至31日。举办地点：罗西尼表业，高新区科技六路68号（靠近高铁珠海北站）。

9、珠海妈祖庙的分布与价值图片展。由珠海市民俗文化研究会承办。举办时间：5月19日至25日；举办地点：市博物馆。

（三）社科普及系列讲座

- 时事政策宣讲：围绕党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，习总书记治国理政新理念、社会主义核心价值观、党风廉政建设、供给侧结构性改革、粤港澳大湾区建设、市第八次党代会精神、我市“十三五”规划，市改革发展的重点、难点问题和对策建议，未成年思想道德建设、文明城市创建与城市文明发展等选题进行宣讲。（12场）

宣讲人员：市委宣讲团成员；市、区政府职能部门领导或研究人员；驻市各高校在职讲师以上教师；

- 人文社科宣讲：围绕中华优秀文化、国学文化经典以及教育学、法律学、心理学、哲学、民俗学、美学等人文社科知识进行专题宣讲。（15场）

宣讲人员：市委宣讲团成员；市、区社科联专职人员；市内各高校在职讲师以上教师；各社团、基地负责人。

- 科普政策宣讲：围绕如何落实《珠海市社科普及规划纲要（2017-2026）》进行重点宣讲。（3场）

宣讲人员：曹诗友（市社科联），刘振环（北师大珠海分校）。

宣讲时间和地点：由各单位根据要求自行申报，待我会批准后实施。

各区巡回展时间和地点待定。

- 社科图书进基层

组织全市社科界，开展向中小学校、农家书屋、社区书屋捐赠科普图书、发放科普读物、举办读书交流会及图片展览等活动，丰富和充实基层社科普及读物藏书，加大精品社科普及图书的宣传推介力度，宣传党的理论，提高基层干部群众的社科人文素质。

由各社团、基地主动申报并承办；预计场次6场。

- 社科知识现场咨询

发挥社科类社团和基地作用，发动社科专家学者走出社团和书斋，走向基层和民间，结合各自专业特长及优势，现场解答群众感兴趣和最关心的知识和问题，现场发放各类社科普及读物，提升社科人文素质，促进社会和谐稳定。

由各社团、基地主动申报并承办；预计场次3场。

（六）社科专家基层行

邀请有关部门领导、社科知名学者、相关领域技术人员深入基层单位，尤其是基层社区、乡镇，开展送理论、送知识、送政策基层行活动。用大众化的内容、通俗化的语言、平民化的形式，开展政策法规进社区、就业政策进校园、诚信务实进企业、农业知识进乡村、红色经典进军营等活动，讲法律法规、讲惠民政策、讲科学知识、讲致富信息、讲健康生活，引导广大群众健康生活、快乐生活，用先进文化引领群众，用科学知识指导群众，用惠民政策激励群众。

由各社团主动申报并承办；预计场次3场。

（七）珠海“微社科”普及

通过“珠海市社会科学界联合会”网站“社科普及”专栏进行本次普及月讲座和展览的视频和图片展播。通过“珠海社会科学”微信公众号进行微缩版的再宣传、再推广。通过网站和微信进行常态化社科普及（常态化社科普及项目及开展时间另定）。

六、活动要求

（一）高度重视，精心谋划。市社科联要对各项活动统一协调和安排，各相关单位要对各自活动高度重视、精心谋划，认真做好筹备和组织工作，确保任务圆满完成。

（二）积极申报，踊跃参与。各相关承办单位要积极申报并踊跃参与珠海市第十三届社会科学普及月活动活动，认真填写《珠海市第十三届社会科学普及活动月项目申报表》（可登陆市社科联网站http://www.zhsk.gov.cn/show/channel/73下载），于2017年4月15日前加盖公章后报送至市社科联学会科研部（另将电子版发送至市社科联电子邮箱：2381406268@qq.com）。经市社科联审核确定后将其纳入活动方案并在媒体公布实施。

（三）加强宣传，扩大影响。各承办单位要充分利用报刊、广播、电视、网络等大众传媒，尤其要利用微博、微信等现代信息手段，努力做好活动宣传报道工作，切实增强社科知识的宣传普及影响。

（四）大胆创新、办出实效。各项活动要贴近实际、贴近生活、贴近群众，以喜闻乐见的形式和寓教于乐的方式，大胆创新社科普及平台和手段，力求推出一批既主题鲜明、内容鲜活又富时代气息、地方特色并融导向性、知识性、实用性、趣味性于一体的社科普及精品项目。

（五）动态把控、确保落实。市社科联要对各项活动动态把控和协调；各承办单位要对各自活动及时把握和反馈，并要将活动形成总结材料（书面及电子文档）和影像资料、媒体报道情况等于2017年6月15日前报送市社科联学会科研部，作为经费资助拨付依据和活动落实核查之用（经费资助标准见《社团工作指引》附件8）。

- 活动评估

本次社科普及月活动，将首次引入第三方评估机制，各活动均由第三方进行资料现场采集，并进行效果评估。

评估方法：通过政府采购确定第三方评估单位，并由该评估单位参与活动全过程监督、出具评估报告，以此作为活动完成情况及经费资助发放的主要依据（评估细则和表格待定）。

八、前期进度

4月5日，方案上报市委宣传部，同时发出预先征集活动项目的通知；4月16日，初步确定入选项目并通知入选单位；4月17日至18日，为集中审查阶段。对入选的展览或讲座及项目活动听取承办方的图片（文字）PPT演示等汇报；4月20日前，发出批准通知；4月25日前，协调相关单位，准备好各场地；4月30日前，活动开幕式及首场学术讲座以及各项展览准备就绪。

各区社科联可参照此方案提出本区普及月活动计划并及时报我会以便市区同步联动。